## Cronograma actividades
Cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto: Expediente clinico
|  | 1ra. Quincena agosto | [13 empty] | 2da. Quincena agosto | [13 empty] | 1ra. Quincena Septiembre | [13 empty] | 2da. Quincena Septiembre | [13 empty] | 1era. Quincena Octubre | [13 empty] | 2da. Quincena Octubre | [13 empty] | 1ra. Quincena Noviembre
Actividades |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2
|  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Actividad 1:planificación y análisis (20) | Elaboracion de Anteproyecto (4) | bar: Semana 1 L to Semana 1 J
Realizacion de Estudio de mercado del proyecto (5) | bar: Semana 1 V to Semana 1 S; Semana 2 L to Semana 2 M
Realizacion del Estudio Técnico(3) | bar: Semana 2 J to Semana 2 S
Realizacion del Estudio Financiero(4) | bar: Semana 3 L to Semana 3 J
Observación directa de diferentes instituciones del area salud (2) | bar: Semana 3 V to Semana 3 S
Aplicación de entrevistas a diferentes funcionarios de las instituciones visitadas (3) | bar: Semana 4 L to Semana 4 M
Analis de entrevistas realizadas para obtencion de requerimientos bases del sistema (3) | bar: Semana 4 J to Semana 4 S
Actividad 2: Diseño(15) | Refinamiento de los requisitos funcionales y no funcionales (4) | bar: Semana 1 L to Semana 1 J
Realizar el modelado del proyecto[casos de uso y objetos](3) | bar: Semana 1 V to Semana 1 S; Semana 2 L
Realización de la lista de riesgos(1) | bar: Semana 3 S
Diagramacion [Diagrama de clases](2) | bar: Semana 2 M to Semana 2 M
Especificar e incluir requisitos adisionales(1) | bar: Semana 2 J
Realizar modelo de base de datos(3) | bar: Semana 2 V to Semana 2 S; Semana 3 L
Diseño de arquitectura e interfaz del sotftware (3) | bar: Semana 3 M to Semana 3 J
Actividad 3: Implementación(40) | Codificacion y documentacion del software(40) | bar: Semana 3 V to Semana 3 S; Semana 4 L to Semana 4 S; Semana 1 L to Semana 1 S; Semana 2 L to Semana 2 S; Semana 3 L to Semana 3 S; Semana 4 L to Semana 4 S; Semana 1 L to Semana 1 S; Semana 2 L to Semana 2 M
Actividad 4. Pruebas (10) | Realizacion de pruebas al sistema (10) | bar: Semana 4 M to Semana 4 S; Semana 1 L to Semana 1 V
Actividad 5: Implantacion | Mejora de fallos de pruebas y Puesta en Marcha(3) | bar: Semana 1 S; Semana 2 L to Semana 2 M
Actividad 6: Oferta del producto como servicio | Publicidad a través de las redes sociales (2) | bar: Semana 2 M to Semana 2 M

## Costo por Actividades
Costo por actividades para el desarrollo del proyecto: Expediente clinico
Actividades |  | Duracion dias | Materiales directos |  |  |  | Mano de obra Directa |  |  |  | Costos Indirectos |  |  |  | Costo Total x actividad
|  |  | Cantidad | Producto | Costo x Unidad | Total | Cantidad | Producto | Costo Unidad | Total | Cantidad | Producto | Costo Unidad | Total |  |  | DETALLE POR QUINCENA
Actividad 1:planificación y análisis (20) | Elaboracion de Anteproyecto | 4 |  |  |  |  | 1 | Jefe de Proyecto | 1906.6667 | 1906.6667 | 1 | Papelería | 102.42 | 102.42 | 2524.7969
[11 empty] | 1 | Depreciación de computador | 8.6602 | 8.6602
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 190.6667 | 190.6667
[11 empty] | 1 | luz electrica | 76.8 | 76.8
[11 empty] | 1 | Licencia-Paquete ofimatico | 166.25 | 166.25
[11 empty] | 1 | Internet | 73.3333 | 73.3333
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1906.6667 |  |  |  | 618.1302
| Realizacion de Estudio de mercado del proyecto | 5 |  |  |  |  | 1 | Jefe de Proyecto | 2383.3333 | 2383.3333 | 1 | Papelería | 0 | 0 | 2820.1586
[11 empty] | 1 | Depreciación de computador | 10.8253 | 10.8253
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 238.3333 | 238.3333
[11 empty] | 1 | luz electrica | 96 | 96
[11 empty] | 1 | Internet | 91.6667 | 91.6667
[6 empty] | 0 |  |  |  | 2383.3333 |  |  |  | 436.8252
| Realizacion del Estudio Técnico | 3 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 1430 | 1430 | 1 | Papelería | 0 | 0 | 1692.0952
[11 empty] | 1 | Depreciación de computador | 6.4951 | 6.4951
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 143 | 143
[11 empty] | 1 | luz electrica | 57.6 | 57.6
[11 empty] | 1 | Internet | 55 | 55
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1430 |  |  |  | 262.0951
| Realizacion del Estudio Financiero | 4 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 1906.6667 | 1906.6667 | 1 | Depreciación de computador | 8.6602 | 8.6602 | 2256.1269
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 190.6667 | 190.6667
[11 empty] | 1 | luz electrica | 76.8 | 76.8
[11 empty] | 1 | Internet | 73.3333 | 73.3333
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1906.6667 |  |  |  | 349.4602
| Observación directa de diferentes instituciones del area salud | 2 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 953.3333 | 953.3333 | 1 | Transporte de mano de obra | 160 | 160 | 1378.6667
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 95.3333 | 95.3333
[11 empty] | 1 | Viaticos | 170 | 170
[6 empty] | 0 |  |  |  | 953.3333 |  |  |  | 425.3333
| Aplicación de entrevistas a diferentes funcionarios de las instituciones visitadas | 3 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 1430 | 1430 | 1 | Transporte de mano de obra | 240 | 240 | 2167.63
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 143 | 143
[11 empty] | 1 | Viaticos | 255 | 255
[11 empty] | 1 | Libreta | 15 | 15
[11 empty] | 3 | Lapiceros | 18 | 54
[11 empty] | 1 | Depreciacion del celular | 30.63 | 30.63
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1430 |  |  |  | 737.63
| Analis de entrevistas realizadas para obtencion de requerimientos bases del sistema | 4 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 1906.6667 | 1906.6667 | 1 | Depreciación de computador | 8.6602 | 8.6602 | 2256.1269
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 190.6667 | 190.6667
[11 empty] | 1 | luz electrica | 76.8 | 76.8
[11 empty] | 1 | Internet | 73.3333 | 73.3333
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1906.6667 |  |  |  | 349.4602
Actividad 2. Diseño | Refinamiento de los requisitos funcionales y no funcionales | 4 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 2173.3333 | 2173.3333 | 1 | Depreciación de computador | 8.6602 | 8.6602 | 2476.1269
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 217.3333 | 217.3333 |  | DETALLE MODELADO BD
[11 empty] | 1 | luz electrica | 76.8 | 76.8 |  | SEPTIEMBRE
[6 empty] | 0 |  |  |  | 2173.3333 |  |  |  | 302.7935 |  | ACTIVIDAD | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA
| Realizar el modelado del proyecto[casos de uso y objetos] | 3 |  |  |  |  | 1 | Web Designer | 701 | 701 | 1 | Depreciación de computador | 5.4707 | 5.4707 | 1283.0457 | Depreciación de computador | 4.1311 | 2.0656
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 70.1 | 70.1 |  | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 85.8 | 23.3667
[11 empty] | 1 | Licencia Licencia-Paquete ofimatico | 166.25 | 166.25 |  | Licencia Licencia-Paquete ofimatico | 110.8333 | 55.4167
[11 empty] | 1 | Licencia de Herramienta para Modelado | 282.625 | 282.625 |  | Licencia para SBD | 188.4167 | 94.2083
[11 empty] | 1 | luz electrica | 57.6 | 57.6 |  | luz electrica | 38.4 | 19.2
[6 empty] | 0 |  |  |  | 701 |  |  |  | 582.0457 |  | DBA | 858 | 233.6667
| Diagramacion [Diagrama de clases] | 2 |  |  |  |  | 1 | Web Designer | 467.3333 | 467.3333 | 1 | Depreciación de computador | 3.6471 | 3.6471 | 556.1138
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 46.7333 | 46.7333
[11 empty] | 1 | luz electrica | 38.4 | 38.4
[6 empty] | 0 |  |  |  | 467.3333 |  |  |  | 88.7805
| Especificar e incluir requisitos adisionales | 1 |  |  |  |  | 1 | Web Designer | 233.6667 | 233.6667 | 1 | Depreciación de computador | 1.8236 | 1.8236 | 278.0569 |  | DETALLE CODIFICACION
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 23.3667 | 23.3667 |  |  | SEPTIEMBRE
[11 empty] | 1 | luz electrica | 19.2 | 19.2 |  |  | ACTIVIDAD | SEGUNDA QUINCENA
[6 empty] | 0 |  |  |  | 233.6667 |  |  |  | 44.3902 |  |  | Depreciación de computador | 12.9903
| Realizar modelo de base de datos | 3 |  |  |  |  | 1 | DBA | 1287 | 1287 | 1 | Depreciación de computador | 6.1967 | 6.1967 | 1928.3717 |  | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 462.8
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 128.7 | 128.7 |  |  | Licencia Entorno de desarrollo | 2370.25
[11 empty] | 1 | Licencia Licencia-Paquete ofimatico | 166.25 | 166.25 |  |  | luz electrica | 115.2
[11 empty] | 1 | Licencia para SBD | 282.625 | 282.625 |  |  | Programador | 1768
[11 empty] | 1 | luz electrica | 57.6 | 57.6 |  |  | Analista/Jefe de Proyecto | 2860
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1287 |  |  |  | 641.3717
| Diseño de arquitectura e interfaz del sotftware | 3 |  |  |  |  | 1 | Web Designer | 701 | 701 | 1 | Depreciación de computador | 6.1967 | 6.1967 | 834.8967
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 70.1 | 70.1 |  | DETALLE CODIFICACION
[11 empty] | 1 | luz electrica | 57.6 | 57.6 |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE
[6 empty] | 0 |  |  |  | 701 |  |  |  | 133.8967 |  | ACTIVIDAD | PRIMERA QUINCENA | SEGUNDA QUINCENA | ACTIVIDAD | PRIMERA QUINCENA
Actividad 3. Codificación | Codificacion y documentacion del software | 40 |  |  |  |  | 1 | Programador | 11786.6667 | 11786.6667 | 2 | Depreciación de computador | 86.602 | 173.204 | 41103.454 | Depreciación de computador | 25.9806 | 25.9806 | Depreciación de computador | 17.3204
[7 empty] | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 19066.6667 | 19066.6667 | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 3085.3333 | 6170.6667 |  | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 925.6 | 925.6 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 617.0667
[11 empty] | 2 | Licencia Entorno de desarrollo | 1185.125 | 2370.25 |  | Licencia Entorno de desarrollo | 4740.5 | 4740.5 | Licencia Entorno de desarrollo | 3160.3333
[11 empty] | 2 | luz electrica | 768 | 1536 |  | luz electrica | 230.4 | 230.4 | luz electrica | 153.6
[6 empty] | 0 |  |  |  | 30853.3333 |  |  |  | 10250.1207 |  | Programador | 3536 | 3536 | Programador | 2357.3333
Actividad 4. Pruebas | Realizacion de pruebas al sistema | 10 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 4766.6667 | 4766.6667 | 1 | Depreciación de computador | 21.6505 | 21.6505 | 5456.9838 | Analista/Jefe de Proyecto | 5720 | 5720 | Analista/Jefe de Proyecto | 3813.3333
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 476.6667 | 476.6667
| Realizacion de pruebas al sistema | [9 empty] | 1 | luz electrica | 192 | 192
[6 empty] | 0 |  |  |  | 4766.6667 |  |  |  | 690.3172 |  | DETALLE PRUEBAS
Actividad 5: Implantacion | Mejora de fallos de pruebas y Puesta en Marcha | 3 | 1 | Servicio de servidores(Hosting) | 2920.68 | 2920.68 | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 1430 | 1430 | 1 | Depreciación de computador | 6.4951 | 6.4951 | 4557.7751 |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
[11 empty] | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 143 | 143 |  | ACTIVIDAD | SEGUNDA QUINCENA |  | ACTIVIDAD | PRIMERA QUINCENA
[11 empty] | 1 | luz electrica | 57.6 | 57.6 |  | Depreciación de computador | 10.8253 |  | Depreciación de computador | 10.8253
[6 empty] | 2920.68 |  |  |  | 1430 |  |  |  | 207.0951 |  | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 238.3333 |  | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 238.3333
Actividad 6: Publicidad para venta del producto como servicio | Publicidad en la Internet | 3 |  |  |  |  | 1 | Analista/Jefe de Proyecto | 1430 | 1430 | 1 | Depreciación de computador | 6.4951 | 6.4951 | 1549.0952 | luz electrica | 96 |  | luz electrica | 96
[11 empty] | 1 | Internet | 55 | 55 |  | Analista/Jefe de Proyecto | 2383.3333 |  | Analista/Jefe de Proyecto | 2383.3333
[11 empty] | 1 | luz electrica | 57.6 | 57.6
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1430 |  |  |  | 119.0951
75119.5207
Totales |  | 97 | Total:Materiales directos |  |  | 2920.68 | Total:Mano de obra Directa |  |  | 55960 | Total:Costos Indirectos |  |  | 16238.8407 | 75119.5207

## Presupuesto del proyecto
Proyecto "Expediente Clinico"
Periodo de Ejecución Comprendido entre Agosto y Noviembre del 2016
cantidad | Productos | costo unitario | Total
1 | Servicio de servidores(Hosting) | 2920.68 | 2920.68
Total de Materiales |  |  | 2920.68 | 0
1 | Analista/Jefe de Proyecto | 40783.3333 | 40783.3333
1 | Web Designer | 2103 | 2103
1 | Programador | 11786.6667 | 11786.6667 |  | Materiales | Materiales Indirectos | Total de materiales
1 | DBA | 1287 | 1287 |  | 2920.68 | 3919.4407 | 6840.1207
Total de mano de obra |  |  | 55960
1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 8538.3333 | 8538.3333 |  | M de Obra Directa | M.O. Indirecta | Total de M. de obra
1 | Transporte de mano de obra | 400 | 400 |  | 55960 | 12319.4 | 68279.4
1 | Papelería y de escritura | 171.42 | 171.42
1 | Depreciacion del Equipos | 313.7707 | 313.7707 |  | Total de Presupuesto |  | 75119.5207
1 | Viaticos a mano de obra | 425 | 425 |  | Utilidad 15% |  | 7511.9521
1 | Licenciamiento de software para el desarrollo del proyecto | 3434.25 | 3434.25 |  | Monto a cobrar al cliente |  | 82631.4728
0 | Depreciacion del celular | 30.63 | 0
1 | Luz eléctrica | 2534.4 | 2534.4
1 | Internet | 421.6667 | 421.6667
Total de costos indirectos |  |  | 16238.8407
Total de Costos |  |  | 75119.5207
____________________________
Elaborado Por: |  | Aprobado Por:
Fecha de elaboración: ___________________________________.

## Oferta economica
Desarrolladores independientes |  | Nº de Referencia: | 001
Datos completos: dirección, teléfono, fax, e-mail, fax,
Managua
PRESUPUESTO
Cliente: | Insituciones de salud, publicas y privadas |  | Varios:
Nombre: | Doc. Francisco Valle |  | Fecha de emisión: 18 de agosto 2016
Dirección: | Centro de Salud Altagracia |  | Este presupuesto tendrá una validez
|  | Ciudad: Managua | de: "15" días
Teléfono: | 88372387 | Fax:
Descripcion de Producto:
Elaboración de Software de Expediente Clinico de Pacientes
Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total
1 | Servicio de servidores(Hosting) | 2920.68 | 2920.68
1 | Analisis, Diseño y desarrollo del sistema | 79710.7928 | 79710.7928
|  | Subtotal: | 82631.4728 | 82631.47
(o Base Imponible)
|  | TOTAL: | 82631.4728
Datos bancarios de la empresa emisora de la factura para que el cliente pueda efectuar el pago en caso de transferencias.
FIRMA ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO |  | Nombre y apellidos de la persona que confecciona
el presupuesto:
(A rellenar por el cliente)
Departamento:
Firma:
Rogamos nos envíen este presupuesto firmado y sellado.
No se comenzará trabajo alguno sin la aceptación previa de este presupuesto. Muchas gracias.

## costo x actividades (hidden)
Proyecto "Preescolar Mariona"
|  | Duracion dias | Materiales directos |  |  |  | Mano de obra Directa |  |  |  | Costos Indirectos |  |  |  | Costo Total x actividad
|  |  | Cantidad | Producto | Costo Unidad | Total | Cantidad | Producto | Costo Unidad | Total | Cantidad | Producto | Costo Unidad | Total
Actividad 1: Recopilación de la información | Inspección del sitio | 2 | [12 empty] | 1380
[7 empty] | 1 | Analista | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 113.3333 | 226.6667
[7 empty] | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 2 | Transporte de mano de obra | 10 | 20
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 246.6667
| Obtencion de los datos | 3 |  |  |  |  | 1 | Analista | 700 | 700 | 1 | Papeleria | 36 | 36 | 2106
[7 empty] | 1 | supervisor | 1000 | 1000 | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 170 | 340
[11 empty] | 2 | Transporte de mano de obra | 15 | 30
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 406
Actividad 2: Análisis | analisis y especificacion de escenarios | 1 |  |  |  |  | 1 | Analista | 233.3333 | 233.3333 | 2 | Depreciación de computador | 11.27 | 22.54 | 598.2067
[7 empty] | 1 | supervisor | 333.3333 | 333.3333 | 2 | Gastos basicos(energia) | 4.5 | 9
[6 empty] | 0 |  |  |  | 566.6667 |  |  |  | 31.54
| clasificacion de los datos [requisitos funcionales y no funcionales] | 2 |  |  |  |  | 1 | Analista | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 45.08 | 1196.4133
[7 empty] | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 2 | Gastos basicos(energia) | 9 | 18
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 63.08
| Analisis de los datos por clasificacion | 3 |  |  |  |  | 1 | Analista | 700 | 700 | 2 | Depreciación de computador | 33.81 | 67.62 | 1794.62
[7 empty] | 1 | supervisor | 1000 | 1000 | 2 | Gastos basicos(energia) | 13.5 | 27
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 94.62
| comprobar la exactitud de los requisitos | 3 |  |  |  |  | 1 | Analista | 700 | 700 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 240 | 720 | 3232.62
[7 empty] | 1 | supervisor | 1000 | 1000 | 3 | Transporte de mano de obra | 15 | 45
[7 empty] | 1 | Diseñador | 700 | 700 | 2 | Depreciación de computador | 33.81 | 67.62
[6 empty] | 0 |  |  |  | 2400 |  |  |  | 832.62
| Realizar el plan de desarrollo del software | 2 |  |  |  |  | 1 | Analista | 466.6667 | 466.6667 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 160 | 480 | 2152.08
[7 empty] | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 3 | Gastos basicos(energia) | 9 | 27
[7 empty] | 1 | Diseñador | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 45.08
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 552.08
Actividad 3: Diseño | Realizar el modelado del negosio[casos de uso y objetos] | 3 |  |  |  |  | 1 | Diseñador | 700 | 700 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 170 | 510 | 2318.12
[7 empty] | 1 | supervisor | 1000 | 1000 | 3 | Gastos basicos(energia) | 13.5 | 40.5
[11 empty] | 2 | Depreciación de computador | 33.81 | 67.62
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 618.12
| Diagramacion [Diagrama de clases] | 2 |  |  |  |  | 1 | Diseñador | 466.6667 | 466.6667 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 113.3333 | 340 | 1545.4133
[7 empty] | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 3 | Gastos basicos(energia) | 9 | 27
[11 empty] | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 45.08
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 412.08
| Especificar e incluir requisitos adisionales | 1 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 333.3333 | 333.3333 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 80 | 240 | 1076.04
[7 empty] | 1 | Diseñador | 233.3333 | 233.3333 | 3 | Gastos basicos(energia) | 4.5 | 13.5
[7 empty] | 1 | Analista | 233.3333 | 233.3333 | 2 | Depreciación de computador | 11.27 | 22.54
[6 empty] | 0 |  |  |  | 800 |  |  |  | 276.04
| Diagramacion de hardware y software requerido | 2 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 113.3333 | 340 | 1545.4133
[7 empty] | 1 | Diseñador | 466.6667 | 466.6667 | 3 | Gastos basicos(energia) | 9 | 27
[11 empty] | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 45.08
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 412.08
| Realizar modelo de base de datos | 3 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 1000 | 1000 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 170 | 510 | 2318.12
[7 empty] | 1 | Diseñador | 700 | 700 | 3 | Gastos basicos(energia) | 13.5 | 40.5
[11 empty] | 2 | Depreciación de computador | 33.81 | 67.62
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 618.12
| Diseño de arquitectura e interfaz del sotftware | 3 | [8 empty] | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 170 | 340 | 2134.62
[7 empty] | 1 | supervisor | 1000 | 1000 | 2 | Gastos basicos(energia) | 13.5 | 27
[7 empty] | 1 | Diseñador | 700 | 700 | 2 | Depreciación de computador | 33.81 | 67.62
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1700 |  |  |  | 434.62
| Cotización de precios | 2 | [8 empty] | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 113.3333 | 226.6667 | 1423.08
[7 empty] | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 2 | Gastos basicos(energia) | 9 | 18
[7 empty] | 1 | Diseñador | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 45.08
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 289.7467
| Presupuesto | 2 |  |  |  |  | 1 | Analista | 466.6667 | 466.6667 | 3 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 160 | 480 | 2174.62
[7 empty] | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 3 | Gastos basicos(energia) | 9 | 27
[7 empty] | 1 | Diseñador | 466.6667 | 466.6667 | 3 | Depreciación de computador | 22.54 | 67.62
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1600 |  |  |  | 574.62
| Presentación de propuesta | 1 | [12 empty] | 338.3333
[7 empty] | 1 | supervisor | 333.3333 | 333.3333 | 1 | Transporte mano de obra | 5 | 5
[6 empty] | 0 |  |  |  | 333.3333 |  |  |  | 5
| Aprobación de propuesta | 1 | [8 empty] | 1 | Transporte mano de obra | 5 | 5
[6 empty] | 0 |  |  |  | 666.6667 |  |  |  | 15
[7 empty] | 1 | Supervisor | 333.3333 | 333.3333 |  |  |  |  | 338.3333
[11 empty] | 1 | Transporte mano de obra | 5 | 5
5
[7 empty] | 1 | supervisor | 333.3333 | 333.3333
[6 empty] | 0 |  |  |  | 333.3333 |  |  |  | 5
Actividad 4: Ejecución | Efectuar la Compra de materiales[licencias] | 2 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 |  |  |  |  | 1153.3333
[7 empty] | 1 | Implementador | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Transporte mano de obra | 10 | 20
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 20
[11 empty] | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 510 | 1020 | 6340.78
[7 empty] | 1 | supervisor | 2333.3333 | 2333.3333 | 2 | Gastos basicos(energia) | 31.5 | 63
| Codificación y pruebas | 7 |  |  |  |  | 1 | Implementador | 1633.3333 | 1633.3333 | 2 | Depreciación de computador | 78.89 | 157.78
[6 empty] | 0 |  |  |  | 5100 |  |  |  | 1240.78
| Documentación de apoyo | 2 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 1 | Papeleria | 96 | 96 | 1253.8733
[7 empty] | 1 | Implementador | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 24.54
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 120.54
| Pruebas de montaje final | 2 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 666.6667 | 666.6667 | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 113.3333 | 226.6667 | 1402.54
[7 empty] | 1 | Implementador | 466.6667 | 466.6667 | 2 | Gastos basicos(energia) | 9 | 18
[11 empty] | 2 | Depreciación de computador | 22.54 | 24.54
[6 empty] | 0 |  |  |  | 1133.3333 |  |  |  | 269.2067
| Modificaciones | 3 |  |  |  |  | 1 | Implementador | 700 | 700 | 1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 70 | 70 | 818.31
[11 empty] | 1 | Gastos basicos(energia) | 13.5 | 13.5
[11 empty] | 1 | Depreciación de computador | 33.81 | 34.81
[6 empty] | 0 |  |  |  | 700 |  |  |  | 118.31
| Instalacion del Sistema | 1 | 1 | Disco de inatalacion | 25 | 25 | 1 | supervisor | 333.3333 | 333.3333 | 2 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | 56.6667 | 113.3333 | 727.27
[7 empty] | 1 | Implementador | 233.3333 | 233.3333 | 2 | Transporte mano de obra | 5 | 10
[11 empty] | 1 | Depreciación de computador | 11.27 | 12.27
[6 empty] | 25 |  |  |  | 566.6667 |  |  |  | 135.6033
| entrega del producto final | 1 |  |  |  |  | 1 | supervisor | 333.3333 | 333.3333 | 1 | Transporte mano de obra | 5 | 5 | 338.3333
[6 empty] | 0 |  |  |  | 333.3333 |  |  |  | 5
|  | 54 | Total de materiales |  |  | 25 | Total de Mano de Obra Directa |  |  | 30200 | Total costo indirecto |  |  | 7781.4733 | 39706.4733

## Presupuesto (hidden)
Proyecto "Preescolar Mariona"
Periodo de Ejecución de Octubre a Diciembre del 2013
cantidad | Productos | costo unitario | Total | Materiales | Materiales Indirectos | Total de materiales
1 | Wall Mount Bracket Quest 6 RMS 12" Depth hingrd-WB19-0612H | 891.8 | 891.8 | 192977.925 | #REF! | #REF!
1 | Media Converte Vertical TFC-110 MSC-10/100-SC Multi Mode-10-100-1000 | 9061.815 | 9061.815
24 | Patch Cord Cat 6/15FT/Azul/UL724M815BU | 99.225 | 2381.4 | M de Obra Directa | M.O. Indirecta | Total de M. de obra
24 | Patch Cord Cat 6/1 Metro/Azul/UL724M803BU | 60.515 | 1452.36 | #REF! | #REF! | #REF!
48 | Jack hembra Shaxon Cat 6 Azul/BM703R810 | 92.365 | 4433.52
24 | Face Place de 2 puertos, Blancas BM303-P2 Shaxon | 31.605 | 758.52 | Total de Presupuesto |  | #REF!
1 | Patch Panel Cat 6/Rack/48 puertos/MP117HA488 | 3366.545 | 3366.545 | Utilidad 10% |  | #REF!
2 | Gabinete pared 6U/12PLG C/ABAN. Negro | 7607.25 | 15214.5 | Monto a cobrar al cliente |  | #REF!
3 | Cable UTP Cat 6 Azul (Caja). Levinton | 5606.335 | 16819.005
1 | Switch Cisco Small Businnes -SF200-48P-10/100-SLM248PT-NA | 22396.92 | 22396.92 |  | #REF!
1 | Servidor Dell PowerRedge T110 II Intel Xeon 20GHz/2GB/500GB/DVD-ROM | 53825.275 | 53825.275
1 | UPS Tripp-Lite 550 VA 300W 120V 8Tomas | 2180.5 | 2180.5
96 | Canaleta NRS-2508 6FT 3/4 Quest Adhesivas | 133.28 | 12794.88
1 | Cinta Velcro 8Pulg (Bsa 25 UDS) Negro | 371.91 | 371.91
1 | Organizador Horizontal Quest con tapa 2 RMS-Negro-HF19-02-200 | 294.245 | 294.245
14 | Tubo cond. 1/2" 10 PVC CH Elect_CH | 17.395 | 243.53
94 | Tubo cond. 2" 10 PVC CH Elect_CH | 95.55 | 8981.7
1 | Licencia Redhat Premium subcription por un año | 36627.5 | 36627.5
1 | Licencia Eset Smart Security 4.2 Business para empresas por un año | 882 | 882
Total de Materiales |  |  | 192977.925
1 | analista | #REF! | #REF!
1 | supervisor | 6466.6667 | 6466.6667
1 | disenador | 4500 | 4500
Total de mano de obra |  |  | #REF!
1 | Depreciación de equipos y herramientas | #REF! | #REF!
1 | papeleria | 340 | 340
1 | Transporte de materiales | 510 | 510
1 | Energia eléctrica | 171.16 | 171.16
1 | Internet | #REF! | #REF!
1 | Transporte de mano de obra | #REF! | #REF!
1 | viáticos | #REF! | #REF!
1 | Teléfono | #REF! | #REF!
1 | Impuestos Servicios profesionales (10%) | #REF! | #REF!
Total de costos indirectos |  |  | #REF!
Total de Costos |  |  | #REF!
____________________________
Elaborado Por: |  | Aprobado Por:
Fecha de elaboración: ___________________________________.

## Depreciasion (hidden)
Costo del activo | 12695 | 8000 | 32000 | 8250
Tasa de amortización | 3173.75 | 2000 | 8000 | 2062.5
tiempo de uso(semanal) | 25 | 32 | 20 | 16
Tasa de depresiacion | Costo | valor residual
tiempo de actividad

## Flujo de Efectivos
Proyecto "Expediente Clinico"
Flujo de efectivo de Agosto a Noviembre del 2016
|  | 1era. Quincena Agosto | 2da. Quincena Agosto | 1era. Quincena Septiembre | 2da. Quincena Septiembre | 1era. Quincena Octubre | 2da. Quincena Octubre | 1era. Quincena Noviembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Inversion | 75119.5207
Ingresos
Ingresos del mes anterior |  |  | 34444.9358 | 26911.0154 | 21780.216 | 15448.0302 | 5010.0496 | -8156.4229
Ingresos del mes |  | 41315.7364
Total de Ingresos |  | 41315.7364 | 34444.9358 | 26911.0154 | 21780.216 | 15448.0302 | 5010.0496 | -8156.4229
Egresos
Depreciación Computador |  | 25.9806 | 17.3204 | 23.7327 | 21.2525 | 25.9806 | 36.8058 | 41.136
Papeleria |  | 102.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporte de mano de obra |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impuestos Servicios profesionales (10%) |  | 572 | 619.6667 | 443.3333 | 556.2667 | 925.6 | 1163.9333 | 998.4
Luz eléctrica |  | 230.4 | 153.6 | 230.4 | 192 | 230.4 | 326.4 | 364.8
Internet |  | 220 | 146.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151
Compra de materiales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mano de obra Analista, supervisor y Desarrollador |  | 5720 | 6196.6667 | 4433.3333 | 5562.6667 | 9256 | 11639.3333 | 11414
Depreciacion del celular |  |  | 0
Prestamos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Intereses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
total de egresos |  | 6870.8006 | 7533.9204 | 5130.7994 | 6332.1859 | 10437.9806 | 13166.4725 | 12969.336
Flujo de Efectivos | 75119.5207 | 34444.9358 | 26911.0154 | 21780.216 | 15448.0302 | 5010.0496 | -8156.4229 | -21125.7589
[9 empty] | Depreciacion del celular | 30.63
TIR |  | -30.51%
VAN |  | 143254.5223
Note on F9: Fabiola: Se obtuve a través de préstamos.

## Estado de Perdidas y Ganacias
Proyecto "Expediente Clinico"
Estado de Resultado del 01 de Agosto al 31 de Noviembre del 2016
| 1 | 2 | 3 | 4
ventas totales |  |  |  | 82631.47
Inventario Inicial
Compras |  |  | 2920.68
gastos de Compras |  |  | 3919.4407
Compras totales |  |  |  | 6840.1207
Inventario final
Costo de venta |  |  |  | 6840.1207
Utilidad Bruta |  |  |  | 75791.3493
Gastos de Operación |  |  |  | 68279.4
Utilidad de Operación |  |  |  | 7511.9493
Utilidad antes de IR
Utilidad Neta |  |  |  | 7511.9493
Autorizado por: |  | Elaborado Por:

## Balance General
Proyecto "Expediente Clinico"
Estado de Resultado del 01 de Agosto al 31 de Noviembre del 2016
Balnce General
Activos |  | Pasivo
Caja y banco | -21125.7589 | Total de Pasivo |  | 0
Total de Activo | -21125.7589
Capital
|  | Utilidades |  | 7511.9493
|  | P + C = | 7511.9493